**Утвержден Собранием активистов ТОС «Второй участок» Никольского сельского поселения Аннинского муниципального района Воронежской области.**

**от 23 января 2024 года**

План работы на 2024 год по реализации проекта ТОС «Второй участок» «Устройство травмобезопасного покрытия из плитки на основе резиновой крошки детской и тренажерной площадок и ремонтом игрового оборудования по адресу с. Никольское, ул. Ленина , 90 в.

**Календарный план проекта**

*(*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Решаемая задача | Мероприятие, его  содержание, место  проведения | Дата начала  реализации  мероприятия | Дата  окончания  реализации  мероприятия | Ожидаемые  результаты |
| 1 | 1. Отремонтировать силами ТОС детское игровое оборудование на детской игровой площадке по адресу с. Никольское, ул. Ленина , 90в . | Разборка аварийных деревянных покрытий детского игрового оборудования Улица Ленина 90в | 1 июля 2024 г. | 1 июля 2024 г. | Восстановление безопасности и целостности игрового оборудования. Будут отремонтированы элементы качелей, песочницы, балансира. |
| 2 | 1. Отремонтировать силами ТОС детское игровое оборудование на детской игровой площадке по адресу с. Никольское, ул. Ленина , 90в . | Устройство новых деревянных покрытий и их окрашивание маслянными красками Улица Ленина 90в | 2 июля 2024 г. | 3 июля 2024 г. | Будут отремонтированы элементы качелей, песочницы, балансира.В работе примут участие 5 членов ТОС и подрядчик. Данные работы приведут к безопасности посещения дошкольниками и школьниками площадок |
| 3 | 2. Опилить и вывезти порубочные материалы аварийного дерева , расположенного у детской и тренажерной площадок силами ТОС. | Опилить ветви аварийного дерева Улица Ленина 90в | 4 июля 2024 г. | 4 июля 2024 г. | Выполнение вспомогательного мероприятия проекта. В работе примут участие 4 члена ТОС со своими техническими средствами. |
| 4 | 2. Опилить и вывезти порубочные материалы аварийного дерева , расположенного у детской и тренажерной площадок силами ТОС. | Вывезти спиленные ветви аварийного дерева с территории площадки Улица Ленина 90в | 4 июля 2024 г. | 5 июля 2024 г. | Удаление аварийных веток приведут к безопасности посещения дошкольниками и школьниками площадок |
| 5 | 3. Провести подготовительные работы ( земельные работы ) под устройство травмобезопасного покрытия из плитки на основе резиновой крошки детской и тренажерной площадок силами подрядчика и членами ТОС. | Выполнение земляных работ : разработка грунта | 10 июля 2024 г. | 15 июля 2024 г. | Выполнение основного мероприятия проекта. Работы выполняет подрядчик |
| 6 | 3. Провести подготовительные работы ( земельные работы ) под устройство травмобезопасного покрытия из плитки на основе резиновой крошки детской и тренажерной площадок силами подрядчика и членами ТОС. | Выполнение земляных работ : вывоз грунта | 16 июля 2024 г. | 17 июля 2024 г. | Подготовка основания под устройство травмбезопасного покрытия. Работы выполняет подрядчик и члены ТОС |
| 7 | 4. Провести работы по устройству травмобезопасного покрытия из плитки на основе резиновой крошки детской и тренажерной площадок силами подрядчика. | Установка бортовых камней | 17 июля 2024 г. | 27 июля 2024 г. | Выполнение основного мероприятия проекта. Подготовка основания под устройство травмбезопасного покрытия |
| 8 | 4. Провести работы по устройству травмобезопасного покрытия из плитки на основе резиновой крошки детской и тренажерной площадок силами подрядчика. | Устройство слоев из геотекстиля, песка , щебня, цементно-песчаной смеси | 27 июля 2024 г. | 27 августа 2024 г. | Выполнение основного мероприятия проекта. Подготовка основания под устройство травмбезопасного покрытия |
| 9 | 4. Провести работы по устройству травмобезопасного покрытия из плитки на основе резиновой крошки детской и тренажерной площадок силами подрядчика. | Устройство покрытий спортивных и детских площадок из плиток на основе резиновой крошки: на соединительные элементы | 28 июля 2024 г. | 15 сентября 2024 г. | Выполнение основного мероприятия проекта. устройство площадки из плитки на основе резиновой крошки. Работы выполняет подрядчик.. Результаты выполненных работ создадут комфортные условия для проведения безопасного уличного досуга 73 дошкольникам и школьникам на детской и тренажерной площадок |